Výkaz uznaných nákladů projektu 1N04124 za období

od 27. 6. 2004 do 30. 9. 2008

Tento přehled čerpání uznaných nákladů projektu obsahuje údaje za celé období řešení projektu, resp. za období od 27. 6. 2004 do 30. 9. 2008. Údaje za celý rok 2008 budou řešiteli známy po 31. 12. 2008 a budou přiloženy ke zpřesněné závěrečné zprávě, která bude odevzdána v lednu 2009 MŠMT společně s touto zprávou.

V příloze ke Smlouvě o poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje 1N04124... č.j.: 22 631/2004-31 je v součtu v položkách celkových uznaných nákladů na projekt v letech 2005 – 2008 uvedena částka o 100 tis. Kč vyšší, kterou vzhledem k rozložení částek deklarovanému v návrhu projektu, který je do této přílohy promítnut, pokládáme za prostou chybu v součtu. Na tuto skutečnost jsme průběžně upozorňovali ve všech průběžných zprávách o řešení projektu.

Veškeré zbylé prostředky dotace byly vždy v zákonných termínech navráceny do státního rozpočtu. Veškeré originály faktur a ostatních finančních podkladů jsou uloženy v archivu ekonomického odboru STK.

Licenční poplatky hrazené z dotace projektu pokrývají vždy platby ve prospěch celého konsorcia, např. za křížový přístup (Wiley, Springer), za přístup do UTL kolekcí (Elsevier) nebo za přístup do nepředplácených titulů (Kluwer). Veškeré platby proběhly podle podmínek licenčních smluv s nakladatelstvími prostřednictvím administrátora konsorcia (Suweco).

Z dotace programu byly nárokovány prostředky na odměnu řešiteli. Vkladem STK v této položce jsou prostředky na přepočtený stav pracovníků STK podílejících se na řešení projektu. Celkový přepočtený úvazek tohoto týmu se se souhlasem MŠMT narostl z 0,47 (2004) na 0,52 (2005 - 2008). Povinné zákonné odvody činní 35 % a odvod do FKSP 2 % z objemu hodnoty mzdových prostředků. Z dotace byly hrazeny zákonné odvody a příděl do FKSP vázaný na odměnu řešiteli.

Cestovné bylo v návrhu projektu plánováno na úhradu nezbytných nákladů na cesty spojené především s účastí na konferencích a jiných akcích, na kterých je možno získat či sdílet informace a poznatky o organizaci a činnosti konsorcií, způsobech využívání elektronických informačních zdrojů a nových trendech v této oblasti.

Uznané náklady projektu v jednotlivých letech řešení:

| 2004 | Rozdělení uznaných nákladů dle Smlouvy v tis. Kč | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- | --- |
|  | dotace | vklad | celkem | dotace | vklad | celkem |
| Licenční poplatky, včetně 19% DPH | 4 154 | 0 | 4 154 | 4 154 001,87 | 0 | 4 154 001,87 |
| Mzdové prostředky | 15 | 89 | 104 | 15 000,- | 88 971,- | 103 971,- |
| Zákonné odvody a příděl do FKSP | 6 | 32 | 38 | 5 550,- | 32 933,- | 38 483,- |
| Cestovné | 200 | 0 | 200 | 200 000,- | 0 | 200 000,- |
| celkem | 4 375 | 121 | 4 496 | 4 374 551,87 | 121 904,- | 4 496 455,87 |

Komentář:

Částka 4 154 tis. Kč byla v souladu s návrhem projektu vynaložena na úhradu licenčních poplatků za službu ScienceDirect konsorcia Elsevier (tzv. UTL-fee, tj. poplatek za přístup do pěti skupinově delegovaných kolekcí časopisů) na 2. pololetí roku 2004 (platby za 1. pololetí 2004 ve stejné hodnotě byly uhrazeny z disponibilních prostředků STK mimo řešení tohoto projektu). Částka dotace zahrnuje i 19% DPH, která činí 789 260,- Kč. Přesný výpočet zákonných odvodů vázaných na odměnu řešiteli byl ve skutečnosti nižší a to o 448,13 Kč. Tato částka byla v lednu 2005 navrácena do státního  rozpočtu.

| 2005 | Rozdělení uznaných nákladů dle Smlouvy v tis. Kč | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- | --- |
|  | dotace | vklad | celkem | dotace | vklad | celkem |
| Licenční poplatky, včetně 19% DPH | 12 144 | 1 200 | 13 344 | 12 143 430,10 | 1 199 999,99 | 13 343 430,09 |
| Mzdové prostředky | 20 | 156 | 176 | 20 000,- | 175 546,40 | 195 546,40 |
| Zákonné odvody a příděl do FKSP | 8 | 58 | 66 | 7 400,- | 65 000,- | 72 400,- |
| Cestovné | 100 | 0 | 100 | 100 000,- | 0,- | 100 000,- |
| Celkem | 12 272 | 1 414 | 13 686 | 12 270 830,10 | 1 440 546,39 | 13 711 376,49 |

Položka 1. Licenční poplatky – rozpis plateb

| 2005 | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- |
|  | Dotace | + 19% DPH | vklad | + 19% DPH | celkem |
| Springer | 1 159 000,- | 220 210,- | 0 | 0 | 1 379 210,- |
| Kluwer | 1 890 000,- | 359 100,- | 0 | 0 | 2 249 100,- |
| Wiley | 648 000,- | 123 120,10 | 0 | 0 | 771 120,10 |
| Elsevier | 6 507 563,- | 1 236 437,- | 1 008 403,39 | 191 596,60 | 8 943 999,99 |
| Celkem | 10 204 563,- | 1 938 867,10 | 1 008 403,39 | 191 596,60 | 13 343 430,09 |

Komentář:

Dotace na řešení projektu byla v roce 2005 čerpána jen s drobnými změnami oproti Smlouvě. V položce ON5, kterou tvoří licenční poplatky vlivem kurzových pohybů koruny byla realizovaná platba nakladatelství Elsevier o 569,90 Kč nižší. Přesný výpočet zákonných odvodů vázaných na odměnu řešiteli byl ve skutečnosti nižší a to o 600,- Kč. Do státního  rozpočtu byla v lednu 2006 navrácena částka 1 169,90 Kč.

| 2006 | Rozdělení uznaných nákladů dle Smlouvy v tis. Kč | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- | --- |
|  | dotace | vklad | celkem | dotace | vklad | celkem |
| Licenční poplatky, včetně 19% DPH | 13 081 | 1 200 | 14 281 | 13 079 897,60 | 1 199 999,99 | 14 279 897,59 |
| Mzdové prostředky | 20 | 159 | 179 | 20 000,- | 217 000,- | 237 000,- |
| Zákonné odvody a příděl do FKSP | 8 | 55 | 63 | 7 400,- | 80 000,- | 87 400,- |
| Cestovné | 100 | 0 | 100 | 99 744,05,- | 0,- | 99 744,05 |
| Celkem | 13 209 | 1 414 | 14 623 | 13 207 041,65 | 1 496 999,99 | 14 704 041,64 |

Položka 1. Licenční poplatky – rozpis plateb

| 2006 | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- |
|  | Dotace | + 19% DPH | vklad | + 19% DPH | celkem |
| Springer | 813 792,34 | 190 889,56 | 0 | 0 | 1 004 681,90 |
| Kluwer | 1 684 665,70 | 395 168,50 | 0 | 0 | 2 079 834,20 |
| Wiley | 591 524,21 | 138 752,59 | 0 | 0 | 730 276,80 |
| Elsevier | 4 918 670,49 | 1 153 762,21 | 1 008 403,39 | 191 596,60 | 7 272 432,69 |
| Elsevier archívy | 188 800,- | 35 872,- | 0 | 0 | 224 672,- |
| Springer e-books | 2 494 117,60 | 473 882,40 | 0 | 0 | 2 968 000,- |
| Celkem | 10 691 570,34 | 2 388 327,26 | 1 008 403,39 | 191 596,60 | 14 279 897,59 |

Komentář:

Dotace na řešení projektu byla v roce 2006 čerpána se dvěma podstatnými změnami oproti Smlouvě. V položce ON5, kterou tvoří licenční poplatky, došlo vlivem kurzových pohybů koruny k úspoře částky 3 192 774,40 Kč. Tato částka byla se svolením poskytovatele (viz dopis č.j. 20 487/06-31 ze dne 30. 8. 2006 a č.j. 25 821/06-31 ze dne 8. 11. 2006) využita na nákup archivů elektronických titulů nakladatelství Elsevier ve výši 224 672,- Kč a permanentního konsorciálního přístupu do Computer Science Library nakladatelství Springer ve výši 2 968 000,- Kč. Přesný výpočet zákonných odvodů vázaných na odměnu řešiteli a čerpání v položce cestovné bylo ve skutečnosti nižší. Do státního  rozpočtu byla v lednu 2007 navrácena částka 1 956,35 Kč.

| 2007 | Rozdělení uznaných nákladů dle Smlouvy v tis. Kč | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- | --- |
|  | dotace | vklad | celkem | dotace | vklad | celkem |
| Licenční poplatky, včetně 19% DPH | 14 079 | 1 200 | 15 279 | 14 077 576,20 | 1 199 999,99 | 15 277 576,19 |
| Mzdové prostředky | 20 | 156 | 176 | 20 000,- | 252 286,- | 272 286,- |
| Zákonné odvody a příděl do FKSP | 8 | 58 | 66 | 7 000,- | 93 345,- | 100 345,- |
| Cestovné | 100 | 0 | 100 | 95 767,86 | 0,- | 95 767,86 |
| Celkem | 14 207 | 1 414 | 15 621 | 14 200 344,06 | 1 545 630,99 | 15 745 975,05 |

Položka 1. Licenční poplatky – rozpis plateb

| 2007 | Skutečné čerpání (v Kč) |
| --- | --- |
|  | Dotace | + 19% DPH | vklad | + 19% DPH | celkem |
| Springer | 824 057,31 | 193 297,39 | 0,- | 0,- | 1 017 354,70 |
| Kluwer | 1 756 592,08 | 412 040,118 | 0,- | 0,- | 2 168 632,20 |
| Wiley | 554 203,94 | 129 998,46 | 0,- | 0,- | 684 202,40 |
| Elsevier | 4 969 050,95 | 1 165 579,85 | 1 008 403,39 | 191 596,60 | 7 334 630,79 |
| Springer archívy | 432 791,10 | 101 518,9 | 0,- | 0,- | 534 310,- |
| Springer e-books | 2 623 543,- | 615 398,98 | 0,- | 0,- | 3 238 942,- |
| Wiley – e-books | 242 598,32 | 56 905,78 | 0,- | 0,- | 299 504,10 |
| Celkem | 11 402 836,72 | 2 674 739,48 | 1 008 403,39 | 191 596,60 | 15 277 576,19 |

Komentář:

Dotace na řešení projektu byla v roce 2007 čerpána se třemi podstatnými změnami oproti Smlouvě. V položce ON5, kterou tvoří licenční poplatky, došlo vlivem kurzových pohybů koruny k úspoře částky 4 074 780,15 Kč. Tato částka byla se svolením poskytovatele (viz č.j.: STK/121/07 a č.j.: 23772/07-31) využita na nákup archivů elektronických časopisů nakladatelství Springer ve výši 534 310,- Kč,  pokračování permanentního konsorciálního přístupu do Computer Science Library nakladatelství Springer ve výši 3 238 942,- Kč a elektronických knih nakladatelství Wiley ve výši 299 504,10 Kč. Přesný výpočet zákonných odvodů vázaných na odměnu řešiteli a čerpání v položce cestovné bylo ve skutečnosti nižší. Do státního  rozpočtu byla v lednu 2008 navrácena částka dotace 6 255,94 Kč.

| 2008, údaje k 30. 9. | Rozdělení uznaných nákladů dle Smlouvy v tis. Kč | Skutečné čerpání k 30. 9. 2008 (v Kč) |
| --- | --- | --- |
|  | dotace | vklad | celkem | dotace | vklad | celkem |
| Licenční poplatky, včetně 19% DPH | 15 150 | 1 200 | 16 350 | 15 149 096,50 | 1 200 000,- | 16 349 096,50 |
| Mzdové prostředky | 20 | 156 | 176 | 0,- | 157 766,40 | 157 766,40 |
| Zákonné odvody a příděl do FKSP | 8 | 58 | 66 | 0,- | 59 476,- | 59 476,- |
| Cestovné | 100 | 0 | 100 | 47 238,69 | 0,- | 47 238,69 |
| Celkem | 15 278 | 1 414 | 16 692 | 15 196 335,19 | 1 417 242,4 | 16 613 577,59 |

Položka 1. Licenční poplatky – rozpis plateb

| 2008, k 30. 9. | Skutečné čerpání k 30. 9. 2008 (v Kč) |
| --- | --- |
|  | Dotace | + 19% DPH | vklad | + 19% DPH | celkem |
| Springer | 1 400 840,30 | 266 159,70 | 0,- | 0,- | 1 667 000,- |
| Kluwer | 2 250 420,20 | 427 579,80 | 0,- | 0,- | 2 678 000,- |
| Wiley | 751 260,50 | 142 739,50 | 0,- | 0,- | 894 000,- |
| Elsevier | 3 459 257,10 | 657 258,90 | 1 008 403,40 | 191 596,60 | 5 316 516,- |
| Springer e-books | 4 366 875,- | 829 706,30 | 0,- | 0,- | 5 196 581,30 |
| Wiley archívy | 501 680,- | 95 319,20 | 0,- | 0,- | 596 999,20 |
| Celkem | 12 730 333,10 | 2 418 763,40 | 1 008 403,40 | 191 596,60 | 16 349 096,50 |

Komentář:

Dotace na řešení projektu byla k 30. 9. 2008 čerpána se dvěma změnami oproti Smlouvě. V  položce  ON5, kterou  tvoří  licenční  poplatky,  došlo  vlivem  kursových pohybů koruny k  úspoře částky 5 794 484,- Kč. Tato částka  byla se  svolením  poskytovatele  (viz č.j.: STK/137/08 a č.j.: 16822/2008-31) využita na nákup archivů elektronických časopisů nakladatelství Wiley ve výši 596 999,20 Kč a pokračování permanentního konsorcionálního přístupu do Computer Science Library nakladatelství Springer v roce 2009 a 2010 ve výši 5 196 581,30 Kč (rok 2009: 2 529 750,- Kč, rok 2010: 2 666 831,30 Kč). V souladu s pokyny MŠMT byla splněna i podmínka předložení Smlouvy o využití výsledků poskytovateli a to včetně podpisu ředitele STK. Do doby vzniku této zprávy však nebyla smlouva na MŠMT podepsána.

Seznam akcí navštívených s podporou projektu:

2004

| Název akce | Místo | Předmět jednání | Náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| CASLIN 2004 Správa paměti: Šedé zóny | Slovensko | Hlavní témata semináře: Univerzity, elektronické publikování a šedá literatura Meziinstitucionální spolupráce mezi archívy, knihovnami a muzei | 8 |
| 29. zasedání ředitelů národních středisek ISSN | Litva | Zasedání se mimo jiné zabývalo i způsobem a možnostmi přidělování mezinárodních standardních čísel elektronickým pokračujícím zdrojům. | 20 |
| Knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem | Německo | Získání přehledu o novinkách v oblasti elektronických periodik, jednání se zástupci nakladatelství Elsevier Science, Wiley a Springer. | 64 |
| CPVŠK | ČR/České Budějovice | Celostátní porada vysokoškolských knihoven, jedním z hlavních bodů jednání byla efektivita využívání elektronických informačních zdrojů. Řešitelský tým se zúčastnil aktivně – v rámci jednání byly předneseny dva příspěvky, které informovaly účastníky o podmínkách účasti ve sjednaných konsorciích. Příspěvky a informace o jednání na www.akvs.cz | 4 |
| On-Line Information 2004 | Velká Británie | Návštěva veletrhu a konference, jejímž hlavním tématem byly nové trendy v odvětví informačních zdrojů a poskytování digitálních informací, včetně ukázek nových forem přístupů k těmto zdrojům. | 82 |
| Podzimní zasedání Zwolle Group | Španělsko | Zwolle Group se zabývá autorskoprávní stránkou vytváření, publikování a využívání zejména elektronických dokumentů a hledá cesty k vyváženému respektování zájmů všech účastníků procesu. Více viz www.surf.nl/copyright | 22 |
| Celkem v tis. Kč | 200 |

2005

| Název akce | Místo | Předmět jednání | Náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Satelitní meeting světového kongresu IFLA | Finsko/ Järvenpää | Zpřístupňování fondů hybridních knihoven. | 17 |
| 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference | Estonsko/ Tallinn | Zpřístupňování elektronických dokumentů prostřednictvím služeb dodávání dokumentů, mezinárodní sdílení zdrojů. | 32 |
| CASLIN 2005 | ČR/Lednice | Digitální knihovny, služby dodávání dokumentů – postupy, nové technologie. | 11 |
| International Seminar on Collection Mapping | Finsko/Helsinky | Mapování fondů, zhodnocení významu formy odborného periodika (tištěná versus elektronická) pro uživatele. | 32 |
| Zwolle Group | Velká Británie/Londýn | Legislativní otázky zpřístupnění informačních zdrojů/autorská práva. | 8 |
| Celkem v tis. Kč | 100 |

2006

| Název akce | Místo | Předmět jednání | Náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Konference ECDL | Španělsko/Alicante | Hlavním tématem 10. konference ECDL bylo budování digitálních knihoven v Evropě. | 52,4 |
| Knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem | Německo/Frankfurt | Získání přehledu o novinkách v oblasti elektronických zdrojů, jednání se zástupci nakladatelství Elsevier Science, Wiley a Springer. | 27,8 |
| On-Line Information 2006 | Velká Británie/Londýn | Návštěva veletrhu a konference, jejímž hlavním tématem byly nové trendy v odvětví informačních zdrojů a poskytování digitálních informací, včetně ukázek nových forem přístupů k těmto zdrojům. | 19,5 |
| Celkem v tis. Kč | 99,7 |

2007

| Název akce | Místo | Předmět jednání | Náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 11th International Conference on Electronic Publishing), ELPUB 2007 | Rakousko/Vídeň | Otevřenost v digitálním publikování, otevřený přístup (Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Open Access), zpřístupňování, časopisy s otevřeným přístupem, web 2.0. | 25 |
| Knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem | Německo/Frankfurt | Získání přehledu o novinkách v oblasti elektronických zdrojů, jednání se zástupci nakladatelství Elsevier Science, Wiley a Springer. | 32,2 |
| On-Line Information 2007 | Velká Británie/Londýn | Návštěva veletrhu a konference, jejímž hlavním tématem byly nové trendy v odvětví informačních zdrojů a poskytování digitálních informací, včetně ukázek nových forem přístupů k těmto zdrojům. | 38,5 |
| Celkem v tis. Kč | 95,7 |

2008

| Název akce | Místo | Předmět jednání | Čerpání dotace k 30. 9. 2008 v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital Futures | Londýn | Seminář o digitalizaci a přístupu k digitálním informacím. | 36 |
| ECDL 2008 | Aarhus (Dánsko) | Digitální knihovny, uživatelsky přívětivé přístupy k elektronickým informacím, administrace. | 11 |
| Celkem v tis. Kč | 47 |

V období říjen – prosinec 2008 bude ještě dotací podpořena návštěva knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a účast na veletrhu Online 2008 v Londýně.

Přehled čerpání prostředků projektu v období 27. 6. 2004 – 30. 9. 2008:

| tis. Kč | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 | 30.9.2008 | Celkem | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smlouva | skutek | smlouva | skutek | smlouva | skutek | smlouva | skutek | smlouva | skutek | smlouva | skutek |
| licence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze SRU | 4 154 | 4 154 | 12 144 | 12 143 | 13 081 | 13 080 | 14 079 | 14 078 | 15 150 | 15 149 | 58 608 | 58 604 |
| vklad STK | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 | 4 800 |
| celkem | 4 154 | 4 154 | 13 344 | 13 343 | 14 281 | 14 280 | 15 279 | 15 278 | 16 350 | 16 349 | 63 408 | 63 404 |
| osobní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze SRU | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 95 | 75 |
| zákonné odvody a příděl do FKSP | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 38 | 31 |
| vklad STK | 89 | 89 | 156 | 176 | 156 | 217 | 156 | 253 | 156 | 158 | 713 | 893 |
| zákonné odvody a příděl do FKSP | 32 | 33 | 58 | 65 | 58 | 80 | 58 | 94 | 58 | 60 | 264 | 332 |
| cestovné (jen ze SRU) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 47 | 600 | 543 |
| Celkem ze SRU | 4 375 | 4 376 | 12 272 | 12 271 | 13 209 | 13 208 | 14 207 | 14 202 | 15 278 | 15 196 | 59 341 | 59 253 |
| Celkem STK | 121 | 122 | 1 414 | 1 441 | 1 414 | 1 497 | 1 414 | 1 547 | 1 414 | 1 418 | 5 777 | 6 025 |
| Hodnota projektu celkem | 4 496 | 4 498 | 13 686 | 13 712 | 14 623 | 14 705 | 15 621 | 15 749 | 16 692 | 16 614 | 65 118 | 65 278 |

V Praze dne 23. 10. 2008

Mgr. Štěpánka Žižková